## Sprint 1 DB
Codigo | Descripcion | Prioridad | Asignado | Fecha fin
1 | Diseño de la base de datos | alta | Elmer | 2019-09-06
2 | implementacion de la conexión a la base de datos | alta | Elmer | 2019-09-07
3 | Registro de audios con informacion de direcciones | media | Elmer | 2019-09-07
4 | Registro de informacion adicional de informacion | media | Elmer | 2019-09-08

## Sprint 2 Accesos
Codigo | Descripcion | Prioridad | Asignado | Fecha fin
1 | Diseño de la interfaz de usuario | alta | Elmer | 2019-09-14
2 | implentacion de la conexión Bluetooth | alta | Elmer | 2019-09-15
3 | implmentacion de acceso al audio y microfono | alta | Elmer | 2019-09-17
4 | Implementacion de uso de botones | media | Elmer | 2019-09-19
5 | validacion de acceso a mas informacion | media | Elmer | 2019-09-20

## Sprint 3 Aplicacion
Codigo | Descripcion | Prioridad | Asignado | Fecha fin
1 | Diseño de interfaz de informacion adicional | Baja | Elmer | 2019-09-26
2 | Implementacion de la conexión a la base de datos | Baja | Elmer | 2019-09-28
3 | implementacion para salir de la apliaccion | alta | Elmer | 2019-09-30